### 3. Xây dựng Kế hoạch Quản lý Nhóm và Phân công Công việc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Lập Kế hoạch Tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào Website Chăm sóc Khách hàng

Công ty: E-Com Global

Thời gian: 12 tuần (3 tháng)

Nhóm thực hiện: 5 thành viên

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ VAI TRÒ

| STT | Họ và Tên | Vai trò | Trách nhiệm chính | Chuyên môn chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Đức Sang | Trưởng nhóm / PM | - Quản lý tổng thể dự án - Phân tích yêu cầu - Phân công nhiệm vụ - Theo dõi tiến độ & báo cáo | Quản lý dự án, Phân tích hệ thống |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Nga | Thiết kế hệ thống | - Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế luồng hội thoại chatbot | UI/UX Design, Database Design |
| 3 | Đỗ Anh Đức | Lập trình Backend | - Phát triển API & backend - Xây dựng module AI/NLP - Xử lý bảo mật & tích hợp dữ liệu | Node.js, Python, AI/NLP |
| 4 | Phạm Thị Ngọc | Lập trình Frontend | - Phát triển giao diện chatbot - Xây dựng phần frontend responsive - Tích hợp chatbot vào website | ReactJS, HTML/CSS/JavaScript |
| 5 | Lê Đức Mạnh | QA / DevOps | - Kiểm thử toàn diện (functional, usability, AI accuracy) - Đảm bảo chất lượng sản phẩm - Hỗ trợ triển khai & vận hành | Testing, QA, DevOps |

MA TRẬN RACI CHI TIẾT THEO GIAI ĐOẠN

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ: KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN & CHUẨN BỊ TÀI NGUYÊN (Tuần 1-3)

| STT | Công việc | Tuần | Bùi Đức Sang (PM) | Nguyễn Thị Thúy Nga (Design) | Đỗ Anh Đức (Backend) | Phạm Thị Ngọc (Frontend) | Lê Đức Mạnh (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định phạm vi dự án và mục tiêu | 1 | A | C | I | I | I |
| 2 | Phân tích yêu cầu từ bộ phận CSKH | 1 | R | C | I | I | C |
| 3 | Thu thập dữ liệu lịch sử chat/email (500+ mẫu) | 1 | R | C | I | I | C |
| 4 | Nghiên cứu và đề xuất nền tảng chatbot | 2 | A | C | R | C | I |
| 5 | Lập kế hoạch dự án tổng thể (Gantt Chart) | 2 | R | I | I | I | I |
| 6 | Xác định KPIs và tiêu chí thành công | 2 | R | C | C | C | C |
| 7 | Thiết lập môi trường làm việc và công cụ | 3 | R | I | C | C | A |
| 8 | Phân tích rủi ro và lập kế hoạch quản lý rủi ro | 3 | R | I | C | I | C |
| 9 | Xây dựng Product Backlog ban đầu | 3 | A | R | C | C | I |

II. SPRINT 1: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ (Tuần 4–6)

| STT | Công việc | Tuần | Bùi Đức Sang (PM) | Nguyễn Thị Thúy Nga (Design) | Đỗ Anh Đức (Backend) | Phạm Thị Ngọc (Frontend) | Lê Đức Mạnh (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Phân tích và phân loại 200+ câu hỏi FAQs | 4 | I | R | I | I | C |
| 11 | Xác định 8-10 kịch bản hội thoại chính | 4 | I | R | C | I | C |
| 12 | Thiết kế wireframe giao diện chatbot | 4 | I | R | I | C | I |
| 13 | Thiết kế database schema cho FAQs và chat logs | 5 | I | R | C | I | I |
| 14 | Thiết kế luồng hội thoại chính sách đổi trả | 5 | I | R | C | I | C |
| 15 | Thiết kế luồng hội thoại tra cứu đơn hàng | 5 | I | R | C | I | C |
| 16 | Thiết kế luồng chuyển tiếp cho nhân viên | 6 | I | R | C | I | C |
| 17 | Review thiết kế với stakeholders | 6 | A | R | C | C | C |
| 18 | Chốt thiết kế và tạo tài liệu đặc tả | 6 | A | R | C | C | I |

III. SPRINT 2: PHÁT TRIỂN CORE (Tuần 7–9)

| STT | Công việc | Tuần | Bùi Đức Sang (PM) | Nguyễn Thị Thúy Nga (Design) | Đỗ Anh Đức (Backend) | Phạm Thị Ngọc (Frontend) | Lê Đức Mạnh (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Cài đặt và cấu hình Dialogflow/Google Cloud | 7 | I | I | R | I | C |
| 20 | Tạo Intents và Entities trên Dialogflow | 7 | I | C | R | I | I |
| 21 | Phát triển API quản lý FAQs (CRUD) | 7 | I | I | R | I | C |
| 22 | Phát triển API kết nối hệ thống đơn hàng | 8 | I | I | R | I | C |
| 23 | Huấn luyện mô hình AI với dữ liệu thực tế | 8 | I | C | R | I | C |
| 24 | Phát triển React component chatbot widget | 8 | I | I | C | R | I |
| 25 | Tích hợp widget chatbot vào website demo | 9 | I | I | C | R | A |
| 26 | Xử lý bảo mật và authentication | 9 | A | I | R | C | C |
| 27 | Tối ưu hóa hiệu năng và tốc độ phản hồi | 9 | I | I | R | R | A |

IV. SPRINT 3: KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI (Tuần 10–12)

| STT | Công việc | Tuần | Bùi Đức Sang (PM) | Nguyễn Thị Thúy Nga (Design) | Đỗ Anh Đức (Backend) | Phạm Thị Ngọc (Frontend) | Lê Đức Mạnh (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Viết test cases cho các kịch bản chính | 10 | I | C | C | I | R |
| 29 | Kiểm thử chức năng với 300+ câu hỏi mẫu | 10 | I | C | C | C | R |
| 30 | Kiểm thử tích hợp end-to-end | 10 | I | I | C | C | R |
| 31 | Kiểm thử hiệu năng với 500 user đồng thời | 11 | I | I | C | C | R |
| 32 | User Acceptance Testing (UAT) với nhân viên | 11 | A | C | C | C | R |
| 33 | Sửa lỗi và tối ưu hóa dựa trên feedback | 11 | A | I | R | R | R |
| 34 | Triển khai lên môi trường production | 12 | A | I | R | R | R |
| 35 | Đào tạo nhân viên CSKH sử dụng hệ thống | 12 | R | C | C | I | I |
| 36 | Giám sát 72h đầu sau triển khai | 12 | A | I | R | R | R |
| 37 | Tổng hợp báo cáo dự án và bài học kinh nghiệm | 12 | R | C | C | C | C |

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU RACI

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Trách nhiệm | Ví dụ trong dự án "SupportBot" |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Responsible | Người trực tiếp thực hiện công việc (làm chính) | Đỗ Anh Đức là R cho "Phát triển API quản lý FAQs (CRUD)" |
| A | Accountable | Người chịu trách nhiệm cuối cùng, có quyền phê duyệt và quyết định cuối | Bùi Đức Sang là A cho "Xác định phạm vi dự án và mục tiêu" |
| C | Consulted | Người được tham vấn ý kiến trước khi thực hiện hoặc quyết định (hai chiều) | Nguyễn Thị Thúy Nga là C cho "Tạo Intents và Entities trên Dialogflow" |
| I | Informed | Người chỉ cần được thông báo kết quả khi công việc hoàn thành (một chiều) | Lê Đức Mạnh là I cho "Phân tích yêu cầu từ bộ phận CSKH" |

### LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG MA TRẬN RACI

Đối với dự án "SupportBot":

- Rõ ràng trách nhiệm → Ai làm gì, ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

- Giảm xung đột và hiểu lầm → Tránh tình trạng "tôi tưởng anh/chị làm phần này".

- Nâng cao hiệu quả làm việc → Mỗi thành viên tập trung vào vai trò chính.

- Dễ theo dõi tiến độ → Biết chính xác ai đang thực hiện công việc nào.

Đối với từng thành viên nhóm:

- Hiểu rõ nhiệm vụ cá nhân → Không cần hỏi lại "tôi phải làm gì tiếp theo?".

- Biết cần phối hợp với ai → Xác định rõ người cần tham vấn (C) hoặc thông báo (I).

- Quyền hạn và trách nhiệm minh bạch → Biết giới hạn quyền quyết định của mình.

- Dễ đánh giá hiệu suất → Dựa trên các công việc được giao và hoàn thành.

### 5.Xây dựng Báo cáo Tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CHATBOT "SUPPORTBOT"

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Trạng thái: 🟢 Đang chạy tốt - 50% hoàn thành

Thời gian: 6/12 tuần (đúng tiến độ)

Chi phí: 42.3 triệu/45 triệu (tiết kiệm 6%)

Phạm vi: 85% hoàn thành Sprint 1

2. KẾT QUẢ SPRINT 1 (Tuần 4-6)

2.1 Công việc ĐÃ HOÀN THÀNH (12/14 task)

| STT | Công việc | Người thực hiện | Kết quả đạt được | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích hơn 200 câu hỏi FAQs | Thúy Nga | File Excel phân loại 10 nhóm câu hỏi | ✅ Đúng hạn |
| 2 | Xác định 8 kịch bản chatbot chính | Thúy Nga | Tài liệu mô tả 8 luồng hội thoại | ✅ Đúng hạn |
| 3 | Vẽ wireframe chatbot | Thúy Nga | 3 mẫu wireframe trên Figma | ⚠️ Chậm 2 ngày |
| 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thúy Nga | Sơ đồ database (SQL schema) | ✅ Đúng hạn |
| 5 | Xây dựng luồng “Đổi trả hàng” | Thúy Nga | Flowchart chi tiết | ✅ Đúng hạn |
| 6 | Xây dựng luồng “Tra cứu đơn hàng” | Thúy Nga | Flowchart + API call | ✅ Sớm 1 ngày |
| 7 | Lập kế hoạch Sprint 2 | Đức Sang | Trello board mới | ✅ Đúng hạn |
| 8 | Báo cáo tiến độ tuần 4 và 5 | Đức Sang | 02 báo cáo gửi giảng viên | ✅ Đúng hạn |

2.2. Công việc ĐANG THỰC HIỆN (2/14 tasks)

| STT | Công việc | Người thực hiện | Mức độ hoàn thành | Dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng “Chuyển tiếp CSKH” | Thúy Nga | 80% | 17/11 |
| 2 | Review chatbot với nhân viên CSKH | Đức Sang | 60% | 18/11 |

3. SỐ LIỆU CỤ THỂ

3.1 Tiến độ công việc:

Theo kế hoạch:    [████████████████] 100%

Thực tế:          [██████████████░░] 85%

Chênh lệch:       -15%

### 3.2 Phân bố story points:

Thúy Nga: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 28 điểm

Đức Sang: ▓▓▓▓▓▓ 4 điểm

Còn lại:   ▓▓▓ 3 điểm (chưa xong)

### 3.3 Chi phí thực tế:

Nhân sự:   37.5 triệu (kế hoạch: 40 triệu) → TIẾT KIỆM

Công cụ:    3.0 triệu (đúng kế hoạch)

Khác:       1.8 triệu (kế hoạch: 2 triệu) → TIẾT KIỆM

TỔNG:      42.3 triệu / 45 triệu

4.SPRINT 2 - KẾ HOẠCH TIẾP THEO (Tuần 7-9)

| Thành viên | Công việc chính | Số task được giao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Anh Đức | Phát triển AI, xây dựng API, tích hợp Dialogflow | 6 task | Lead phần core AI & backend |
| Thị Ngọc | Phát triển giao diện người dùng (React) | 4 task | Tập trung UI/UX |
| Đức Mạnh | Kiểm thử (testing), triển khai (deploy) | 3 task | Đảm bảo chất lượng & lên môi trường |
| Thúy Nga | Hỗ trợ nhóm, chỉnh sửa và hoàn thiện design | 2 task | Hỗ trợ thiết kế & tài liệu |
| Đức Sang | Quản lý dự án, lập báo cáo tiến độ | 2 task | Theo dõi tiến độ & báo cáo |

### Lịch trình Sprint 2:

Tuần 7: (30%) - Setup, code cơ bản

Tuần 8:  (60%) - Tích hợp, test

Tuần 9: (100%) - Hoàn thiện, demo

## 5. BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN

### 5.1 Biểu đồ Burndown Sprint 1:

35 ┤ ●───────────────────────── Kế hoạch

30 ┤   ●─────────────────────── Thực tế

25 ┤     ●

20 ┤       ●

15 ┤         ●

10 ┤           ●

5 ┤             ●

0 ┤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tuần 4    5    6

### 5.2 Biểu đồ phân bố công việc:

Thúy Nga: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 82%

Đức Sang: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 18%

Khác:     0%

## 6. ĐÁNH GIÁ RỦI RO SPRINT 2

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Cách phòng |
| --- | --- | --- | --- |
| API lỗi | Cao | Trung bình | Có sẵn API giả |
| AI không chính xác | Trung bình | Cao | Chuẩn bị nhiều data |
| Tích hợp khó | Thấp | Trung bình | Test sớm, thường xuyên |

7. KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Tình hình hiện tại:

🟢 Tốt: Đúng thời gian, tiết kiệm tiền

⚠️ Cần cải thiện: Hoàn thành 85% thay vì 100%

📈 Triển vọng: Sprint 2 có phân công tốt hơn

Đề xuất:

Cho Thúy Nga nghỉ 1 ngày trước khi vào Sprint 2

Họp kick-off Sprint 2 với cả 5 người

Test sớm từ tuần 7 để phát hiện lỗi sớm

Dự báo hoàn thành dự án:

80% khả năng: Đúng hẹn (12 tuần)

15% khả năng: Chậm 1 tuần

5% khả năng: Chậm 2 tuần

5.PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ RỦI RO

1. VẤN ĐỀ ĐÃ XẢY RA

Vấn đề 1: Thiết kế chậm 2 ngày

Chuyện gì xảy ra? Thiết kế giao diện chatbot hoàn thành trễ 2 ngày

Tại sao?

Khách hàng thay đổi yêu cầu giữa chừng

Chỉ có 1 người làm thiết kế

Ảnh hưởng:

Delay 2 ngày toàn bộ tiến độ

Phải làm thêm giờ

Tăng áp lực cho designer

Vấn đề 2: Thiếu 2 kịch bản chat

Chuyện gì xảy ra? Chỉ làm 8/10 kịch bản như kế hoạch

Tại sao?

Phân tích không đủ dữ liệu

Hiểu nhầm yêu cầu

Ảnh hưởng:

Phải chuyển sang Sprint 2

Hoàn thành 85% thay vì 100%

2. RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA

Rủi ro 1: API hệ thống bị lỗi

Khả năng: CAO (70%)

Tác động: NGHIÊM TRỌNG

Tại sao? Hệ thống cũ, không ai maintain

Rủi ro 2: Chatbot trả lời sai

Khả năng: TRUNG BÌNH (50%)

Tác động: RẤT NGHIÊM TRỌNG

Tại sao? Dữ liệu huấn luyện không đủ tốt

Rủi ro 3: Tích hợp bị lỗi

Khả năng: TRUNG BÌNH (40%)

Tác động: TRUNG BÌNH

Tại sao? Website cũ, khó tích hợp

3. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Giải quyết vấn đề đã xảy ra:

Cho vấn đề thiết kế chậm:

Yêu cầu ký duyệt trước khi bắt đầu thiết kế

Phân công 2 người cho công việc lớn

Thêm thời gian dự phòng 20%

Cho vấn đề thiếu kịch bản:

Phân tích thêm 300 câu hỏi nữa

Thêm vào đầu Sprint 2

Mời nhân viên CSKH tham gia

Phòng ngừa rủi ro:

Cho rủi ro API lỗi:

Biện pháp:

1. Tạo API giả để code không bị chờ

2. Thêm chế độ "thử lại 3 lần"

3. Gặp team IT để xin hỗ trợ

Kế hoạch B:

- Nếu API thật không dùng được → dùng API giả

- Nhập tay thông tin nếu cần

Cho rủi ro chatbot trả lời sai:

Biện pháp:

1. Huấn luyện với 1000+ câu hỏi

2. Thêm câu: "Tôi chưa hiểu, bạn nói lại nhé"

3. Tự động chuyển cho nhân viên nếu không chắc

Kiểm tra:

- Test 500 câu hỏi trước khi dùng

- Mời 10 người dùng thử

Cho rủi ro tích hợp lỗi:

Biện pháp:

1. Test trên 5 trình duyệt khác nhau

2. Dùng iframe để tránh xung đột

3. Thử với 10% người dùng trước

Cách làm:

Tuần 8: Test thử

Tuần 9: Sửa lỗi

Tuần 10: Cho tất cả dùng

## 4. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH

### Thay đổi 1: Phân công lại công việc

TRƯỚC:

• Thúy Nga: 6 task (quá nhiều)

• Anh Đức: 0 task

• Thị Ngọc: 0 task

SAU:

• Thúy Nga: 4 task

• Anh Đức: 6 task

• Thị Ngọc: 5 task

• Cân bằng hơn

### Thay đổi 2: Thời gian Sprint 2

TRƯỚC: 3 tuần (7-8-9)

SAU: 3 tuần + 3 ngày dự phòng

Lý do: Để test kỹ hơn

### Thay đổi 3: Cách làm việc

Họp thường xuyên hơn với khách hàng

Test sớm hơn từ tuần 7

Theo dõi rủi ro hàng tuần

## 5. BẢNG THEO DÕI RỦI RO

| Rủi ro | Ai chịu trách nhiệm? | Cần làm gì? | Khi nào? |
| --- | --- | --- | --- |
| API lỗi | Anh Đức | Làm API giả, test | Tuần 7 |
| Chatbot sai | Đức Mạnh | Test 500 câu | Tuần 8 |
| Tích hợp lỗi | Thị Ngọc | Test 5 trình duyệt | Tuần 8 |

7. KẾT LUẬN

Tình hình hiện tại:

🟢 Vấn đề đã xảy ra: Đã có giải pháp

🟡 Rủi ro tiềm ẩn: Đã có kế hoạch phòng ngừa

🔵 Kế hoạch mới: Điều chỉnh hợp lý

Dự báo:

80%: Dự án thành công, đúng hẹn

15%: Có delay nhỏ 1 tuần

5%: Cần điều chỉnh lớn

Cần làm ngay:

Họp phân công Sprint 2

Bắt đầu làm API giả

Thu thập thêm dữ liệu training